## List1
Projekt | Důležitost 1 až 5 (1 důležité - 5 nedůležité) | Vedoucí projektu | Poznámka
Vyžádat si od OÚ přehled investic podle částí obce na obyvatele za posledních 5 let, informace o čerpání dotací |  | M. Exner
Sledovat protipovodňová opatření, termín zkušebního zahrazení podjezdu a propustku |  | M. Exner | Zkušební zahrazení odloženo na 1.Q/2014
Oplotit dětské hřiště směrem k silnici |  |  | Slíbeno OÚ.
Zjistit, zda zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Občané mají zájem se jich účastnit. |  | M. Exner | Zasedání jsou veřejná dle zákona o obcích 128/2000 Sb.
Opravit příjezdovou komunikaci na Hory |  |  | Částečně opraveno
Zajistit čištění příkopů podél hlavní silnice |  |  | Částečně vyčištěno
Přemístění transformátoru resp. rozvaděče mimo dosah povodní |  |  | OÚ požádá.
Zpomalovacího zařízení na vjezdu do obce (semafor, radar, značka zákaz vjezdu nákladních automobilů, apod.) |  |  | Požádáno o dotaci na instalaci semaforu, projekt zpracován.
Postavit chodník mezi hospodou a bytovkami |  |  | Plánován až v budoucnu s kanalizací.
Oprava hlavní silnice 608, obnovení vodorovného značení – bílé čáry v celé obci – bezpečnost chodců, u příkopu odstranit kupky asfaltu po opravě |  |  | OÚ požádá silničáře.
Oprava a nátěr zábradlí u silnice v zatáčce a před hospodou |  |  | Zábradlí často poškozeno vozidly, nebezpečná práce při opravě a nátěru.
Obnovit hřiště na volejbal, petangue |  |  | OSNOO prověří zájem o využití.
Opravit příjezd k bytovkám (na soukromém pozemku!?), oprava odvodnění |  |  | Proběhla oprava.
Černé skládky bioodpadu (vedle cesty na Hory, za podjezdem, vedle slepé silničky pod most D8) |  |  | Osvěta.
Vyčištění okolí slepé silničky pod most D8, zajistí obec odvoz odpadu? |  |  | Úklid OSNOO, obec zajistí kontejner a odvoz odpadu.
Nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad – za kontejnery v křoví mj. eternitová střešní krytina – azbest (nebezpečný odpad) vyhazovat pouze čistý tříděný odpad, nikoliv keramiku, kachlíčky, elektroniku |  |  | Úklid OSNOO, obec zajistí kontejner a odvoz odpadu. Osvěta.
Pískovna – Dobývací prostor Nové Ouholice - nesouhlas |  |  | Dopis OSNOO.
Provést označení hladin povodní na podjezdu |  |  | Označeno žlutou barvou, zajistit cedulky.
Opravit zastávku ČD (graffitti, nápisy), instalovat skříňku na odložení a volné vzetí si časopisů a knih
Instalovat lavičku na výhledu |  |  | Nutno domluvit s majitelem parcely 456, majitel Pavel Verner, NO 1
Realizovat promítání z cest, přednášky, atd. k společné zábavě a poznání |  | M. Exner
Nástěnka o činnosti OSNOO |  | K. Exnerová
Obnova návsi – úklid, vyznačení parkoviště čarami, zeleň, květiny, lavičky
Vystouplý betonový kryt kanalizace před hospodou - nebezpečí úrazu
Značka "přechod pro chodce" pohozená na zemi za zastávkou autobusu
Vytvoření webové stránky |  | O. Vopálenský, M. Exner